## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng website trưng bày và trao đổi tác phẩm nghệ thuật |  |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 1 |  |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2024-08-26 |  |  |  | Muộn
End date: |  | 2024-09-10 |  |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Lê Đức Thảo | 30.5 | 32
| 2 | Nguyễn Thanh Anh | 30.5 | 32
| 3 | Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh | 34 | 33
| 4 | Nguyễn Thế Minh | 33.5 | 33
| 5 | Đoàn Văn Huy | 28 | 27
| 6 | Đoàn Võ Văn Trọng | 30.5 | 28
| Tổng |  | 187 | 185
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member | Thực tế | Ước tính |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team | 10 | 12 |  | 2024-08-26: 10; 2024-08-27: 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Thảo, Anh | 12 | 10 |  | 2024-08-27: 6; 2024-08-28: 6; 2024-08-29: 0
22
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Minh, Trọng | 8 | 8 |  | 2024-08-28: 4; 2024-08-29: 4; 2024-08-30: 0
| User interface design | Giao diện đăng nhập |  | Cảnh | 1 | 1 |  | 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 0
|  | Giao diện đăng ký |  | Cảnh | 1 | 1 |  | 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 0
|  | Giao diện đổi mật khẩu |  | Cảnh | 1 | 1 |  | 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 0
|  | Giao diện trang chủ |  | Cảnh | 5 | 4 |  | 2024-08-30: 3; 2024-08-31: 2; 2024-09-01: 0
|  | Giao diện danh sách sản phẩm |  | Cảnh | 1.5 | 1 |  | 2024-08-31: 1.5; 2024-09-01: 0
|  | Giao diện chi tiết sản phẩm |  | Cảnh | 1 | 1 |  | 2024-08-31: 1; 2024-09-01: 0
|  | Review all user interfaces of sprint 1 |  | All team | 6 | 6 |  | 2024-09-01: 6; 2024-09-02: 0
[5 empty] | 16.5 | 15
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách sản phẩm |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết sản phẩm |  | Minh | 1 | 1 |  | 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 0
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team | 5 | 6 |  | 2024-09-03: 5; 2024-09-04: 0
[5 empty] | 11 | 12
| Coding | Thiết kê front-end cho trang chủ |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-05: 4; 2024-09-06: 0
|  | Code back-end cho trang chủ |  | Anh, Thảo | 5 | 6 |  | 2024-09-05: 5; 2024-09-06: 0
|  | Thiết kê front-end cho đăng ký |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-04: 4; 2024-09-05: 0
|  | Code back-end cho đăng ký |  | Anh, Thảo | 3 | 4 |  | 2024-09-04: 3; 2024-09-05: 0
|  | Thiết kê front-end cho đăng nhập |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-04: 4; 2024-09-05: 0
|  | Code back-end cho đăng nhập |  | Anh, Thảo | 3 | 4 |  | 2024-09-04: 3; 2024-09-05: 0
|  | Thiết kê front-end cho đổi mật khẩu |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-05: 4; 2024-09-06: 0
|  | Code back-end cho đổi mật khẩu |  | Anh, Thảo | 3 | 4 |  | 2024-09-05: 3; 2024-09-06: 0
|  | Thiết kê front-end cho danh sách sản phẩm |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Code back-end cho danh sách sản phẩn |  | Anh, Thảo | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Thiết kê front-end cho chi tiết sản phẩm |  | Trọng, Huy | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Code back-end cho chi tiết sản phẩn |  | Anh, Thảo | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Integrate code |  | All team | 10 | 12 |  | 2024-09-06: 10; 2024-09-07: 0
[5 empty] | 56 | 62
| Testing | Kiểm tra đăng nhập |  | Minh, Cảnh | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Kiểm tra đăng ký |  | Minh, Cảnh | 4 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 0
|  | Kiểm tra trang chủ |  | Minh, Cảnh | 5 | 4 |  | 2024-09-06: 4; 2024-09-07: 1; 2024-09-08: 0
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu |  | Minh, Cảnh | 4 | 4 |  | 2024-09-07: 4; 2024-09-08: 0
|  | Kiểm tra danh sách sản phẩm |  | Minh, Cảnh | 5 | 4 |  | 2024-09-07: 3; 2024-09-08: 2; 2024-09-09: 0
|  | Kiểm tra chi tiết sản phẩm |  | Minh, Cảnh | 4 | 4 |  | 2024-09-08: 4; 2024-09-09: 0
[5 empty] | 26 | 24
| Fix Bug | Sửa lỗi đăng nhập |  | Thảo, Anh | 1.5 | 2 |  | 2024-09-07: 1.5; 2024-09-08: 0
|  | Sửa lỗi đăng ký |  | Thảo, Anh | 2 | 2 |  | 2024-09-07: 2; 2024-09-08: 0
|  | Sửa lỗi đổi mật khẩu |  | Thảo, Anh | 2 | 2 |  | 2024-09-07: 1; 2024-09-08: 1; 2024-09-09: 0
|  | Sửa lỗi trang chủ |  | Huy, Trọng | 3 | 2 |  | 2024-09-08: 3; 2024-09-09: 0
|  | Sửa lỗi danh sách sản phẩm |  | Huy, Trọng | 3 | 2 |  | 2024-09-08: 2; 2024-09-09: 1; 2024-09-10: 0
|  | Sửa lỗi chi tiết sản phẩm |  | Huy, Trọng | 3 | 2 |  | 2024-09-09: 3; 2024-09-10: 0
[5 empty] | 14.5 | 12
| Re-testing | Kiểm tra lại đăng nhập |  | All team | 3 | 3 |  | 2024-09-09: 3; 2024-09-10: 0
|  | Kiểm tra lại đăng ký |  | All team | 4 | 3 |  | 2024-09-09: 4; 2024-09-10: 0
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu |  | All team | 4 | 3 |  | 2024-09-09: 4; 2024-09-10: 0
|  | Kiểm tra lại trang chủ |  | All team | 3 | 3 |  | 2024-09-09: 3; 2024-09-10: 0
|  | Kiểm tra lại danh sách sản phẩm |  | All team | 4 | 3 |  | 2024-09-09: 4; 2024-09-10: 0
|  | Kiểm tra lại chi tiết sản phẩm |  | All team | 4 | 3 |  | 2024-09-09: 4; 2024-09-10: 0
[5 empty] | 22 | 18
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team | 5 | 6 |  | 2024-09-10: 5 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team | 6 | 6 |  | 2024-09-10: 6 | 0
[5 empty] | 11 | 12
| Tổng |  |  | Thực tế | 187 |  | 187 | 177 | 171 | 161 | 154 | 151 | 146.5 | 140.5 | 137.5 | 129.5 | 115.5 | 99.5 | 61.5 | 49 | 37 | 11 | 0
|  |  |  | Ước tính | 185 |  | 185 | 175 | 169 | 159 | 152 | 149 | 144.5 | 138.5 | 135.5 | 127.5 | 113.5 | 97.5 | 59.5 | 47 | 35 | 9 | 0